|  |  |
| --- | --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ****муниципального образования****Калининский сельсовет****Ташлинского района****Оренбургской области**ПОСТАНОВЛЕНИЕ 01.03.2019 № 31-ппос.Калинин |    |
| «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Калининского сельсовета на 2016-2020 годы»»   |  |

Руководствуясь Постановлением администрации Калининского сельсовета от 17.05.2017 г. №63-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Калининский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области»:

 1. Утвердить отчетза 2018 годоб использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Благоустройство территории Калининского сельсовета на 2016-2020 годы» согласно приложению 1.

 2. Утвердить сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы согласно приложению 2.

 3. Признать эффективность реализации программы высокой.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.

Глава администрации Ю.Н.Малашин

Разослано: Прокуратуре района, администрации района

 Приложение №1

# к постановлению администрации

# Калининского сельсовета

# от 01.03.2019 № 31-п

**ОТЧЕТ**

**об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2018 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование муниципальной****программы, подпрограммы,****основного мероприятия** | **Главный****Распорядитель****бюджетных****средств** | **Код бюджетной классификации** | **Расходы** **(тыс. рублей)** |
|  |  |  | **ГРБС** | **РзПр** | **ЦСР** | **Утверждено по муниципальной программе на отчетную дату** | **Кассовое исполнение** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| Муниципальная программа | «Благоустройство территории муниципального образования Калининский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2014–2020 годы» | всего, в том числе: | 018 | 0503 | 04 0 00 000 00 | 516 597,58 |  515 931,40 |
| Основное мероприятие | Организация уличного освещения |  |  | 0503 | 04 0 01 000 00 | 218 375,00 | 218 046,63 |
| Основное мероприятие  | Озеленение территорий общего пользования |  |  | 0503 | 04 0 02 000 00 | 4 500,00 |  4 500,00 |
| Основное мероприятие  | Организация содержания мест захоронения |  |  | 0503 | 04 0 03 000 00 | 105 849,50 | 105 849,50 |
| Основное мероприятие  | Прочие мероприятия по благоустройству территорий сельского поселения  |  |  | 0503 | 04 0 04 000 00 | 187 873,08 |  187 535,27 |

Приложение №2

# к постановлению администрации

# Калининского сельсовета

# от 01.03.2019 № 17-п

**СВЕДЕНИЯ**

**о показателях (индикаторах) муниципальной программы,**

**подпрограмм муниципальной программы и их значениях**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Единица измерения** | **Значения показателей** |
| **до начала реализации программы** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **1. Основное мероприятие «Озеленение территорий общего пользования»** |
| 1.1 | Содержание имеющихся зеленых насаждений (садов, клумб, цветников) на территории поселения | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 120 |  |  |
| 1.2 | Количество вновь посаженных растений (саженцев деревьев, декоративных кустарников, цветочных клумб и т.д.) | шт. | 85 | 280 | 67 | 30 |  |  |
| **2. Основное мероприятие «Содержание мест захоронения»** |
| 2.1 | Площадь расчищенной территории кладбищ в поселении | кв.м. |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Количество отремонтированных и реконструированных памятников и обелисков | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.3 | Количество отремонтированных и благоустроенных мест массового захоронения (курганы, братские могилы и т.д) | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| **3. Основное мероприятие «Прочие мероприятия по благоустройству территорий сельского поселения»** |
| 3.1 | Площадь обустроенных и территорий детских площадок, спортивных площадок и зон отдыха | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.2 | Количество установленных элементов благоустройства (лавочек, баннеров, контейнеров, вазонов, и т.д.) | шт. | 3 | 1 | 0 | 0 |  |  |
| 3.3 | Количество окрашенных, отремонтированных остановок | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.4 | Площадь обкошенной территории поселения от сорной растительности | кв.м. |  |  |  | 370 |  |  |
| 3.5 | Количество деревьев после формовочной, санитарной обрезки, а также удаленных сухостойких деревьев | шт. | 2 | 4 | 4 | 7 |  |  |
| 3.3 | Количество ликвидированных несанкционированных свалок на территории поселения | шт. | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |
| 3.4 | Протяженность расчищенной территории мест складирования ТБО (обваловка свалок) | м. | 300 | 400 | 120 | 150 |  |  |
| 3.5 | Площадь проведенной санитарной очистки охранной зоны источников питьевой воды | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.6 | Количество полученных санитарно-эпидемиологических заключений на источники питьевого водоснабжения | шт. | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |
| 3.7 | Количество оборудованных скважин питьевой воды | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.8 | Протяженность ограждений охранных зон источников питьевой воды | м. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |