| АДМИНИСТРАЦИЯ муниципального образования Калининский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области # ПОСТАНОВЛЕНИЕ 02.12.2013 № 114-п пос.Калинин |  |
| --- | --- |
| О Порядке формирования реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ в муниципальном образовании Калининский сельсовет |  |

В соответствии со ст.179 бюджетным законодательством Российской Федерации, в целях реализации положений решения Совета депутатов Калининского сельсовета от 07.11.2011 № 8/27-рс «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Калининский сельсовет»

1.  Утвердить:

1.1. Порядок принятия  формирования реализации и  оценки эффективности реализации муниципальных  программ в муниципальном образовании Калининский сельсовет  согласно    приложению № 1.

1.2. Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных  программ согласно приложению № 2.

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

3.Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава администрации

муниципального образования                                                         Ю.Н.Малашин

Разослано: администрации района, прокурору района

Приложение № 1

к  постановлению

главы администрации

Калининского сельсовета

от   01.12.2013 г.   №  114 -п

ПОРЯДОК

О Порядке формирования реализации  и  оценки  эффективности

реализации муниципальных  программ в муниципальном образовании

Калининский сельсовет.

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов Калининского сельсовета от 07.11.2011 № 8/27-рс «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Калининский сельсовет» и устанавливает требования к реализации в муниципальном образовании Калининский сельсовет  положений федерального, областного законодательства и положений муниципальных нормативных правовых актов о разработке и реализации муниципальных   программ.

1. Общие положения

1.1. К муниципальным программам относятся программы на срок более одного года, рассчитанные на реализацию в течение ряда лет.

Муниципальные  программы – увязанные по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплексы мероприятий, направленных на решение приоритетных социально-экономических, научно-технических, экологических и других важнейших задач и достижение требуемого конечного результата в установленные сроки.

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:

муниципальный заказчик муниципальной  программы – орган местного самоуправления Калининский сельсовет, ответственный за разработку, утверждение и реализацию программы;  для программ, имеющих более одного муниципального заказчика, определяется муниципальный заказчик – координатор;

разработчик муниципальной программы – муниципальный заказчик программы, на которого возложена разработка муниципальной  программы, либо привлекаемые на конкурсной основе в соответствии с нормами действующего законодательства специализированные научно-исследовательские, консалтинговые организации;

исполнители муниципальной программы – орган местного самоуправления Калининский сельсовет и учреждения, которые являются получателями бюджетных средств и имеют законодательно подтвержденное право на выполнение соответствующих полномочий;

целевые показатели – количественные показатели, характеризующие степень достижения целей муниципальной программы.

1.3. Цель муниципальной программы (далее также – программа) должна соответствовать целям и приоритетам Стратегии социально-экономического развития Калининского сельсовета на период до 2020 года, прогнозам развития потребностей и финансовых ресурсов, результатам анализа экономического, социального и экологического состояния  муниципального образования Калининский сельсовет.

Муниципальные программы должны быть сосредоточены на реализации крупномасштабных, наиболее важных для Калининского сельсовета проектов и мероприятий, направленных на решение системных проблем в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления, определенными федеральными, областными законодательствами.

Необходимость решения проблем программными методами, крупномасштабность проектов и мероприятий, направленных на решение системных проблем, определяются федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, областными законами, указами и распоряжениями Губернатора Оренбургской области, постановлениями и распоряжениями Правительства Оренбургской  области, муниципального образования Ташлинского района и муниципального образования Калининский сельсовет.

Муниципальная программа может включать в себя подпрограммы муниципальной программы, ведомственные целевые программы, направленные на решение системных проблем и достижение цели муниципальной программы. Муниципальная программа может включать также финансовое обеспечение муниципального задания. Структура включаемой в муниципальную программу подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы должна соответствовать требованиям раздела 3 настоящего Порядка.

Не допускается внесение в муниципальные программы мероприятий, аналогичных предусмотренным в других муниципальных  программах.

Не допускается также внесение в муниципальные программы мероприятий самостоятельных ведомственных целевых программ.

1.4. Разработка и реализация муниципальных программ включают в себя следующие этапы:

отбор проблем для программной разработки и принятие решения о разработке муниципальной программы;

формирование проекта муниципальной программы, ее согласование и утверждение;

управление реализацией муниципальной программы и контроль за ходом ее выполнения.

2. Отбор проблем для программной разработки

и принятие решения о разработке муниципальной программы

2.1. Инициаторами разработки проекта муниципальной  программы могут выступать Глава муниципального образования, Совет депутатов .

2.2. Отбор проблем для программной разработки осуществляется органом местного самоуправления Калининского сельсовета, и определяется следующими факторами:

значимость и актуальность проблемы для Калининского сельсовета, в том числе сопряженность со Стратегией социально-экономического развития Калининского сельсовета на период до 2020 года, а также нормативными правовыми актами Калининского сельсовета.

сопряженность проблемы с проблемами, решаемыми посредством районных и областных программ;

необходимость координации действий  Калининского сельсовета и участников программы;

необходимость повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления Калининского сельсовета

В распоряжении  главы муниципального образования о разработке муниципальной программы устанавливаются: наименование муниципальной программы, муниципальный заказчик, сроки и стоимость разработки (в случае привлечения к разработке сторонних организаций) муниципальной программы, источник финансирования.

Для муниципальных программ, имеющих более одного муниципального заказчика, определяется муниципальный заказчик-координатор.

2.3. Муниципальный заказчик-координатор программы организует взаимодействие органов местного самоуправления Калининского сельсовета и других заинтересованных структур, обеспечивающих выполнение программных мероприятий.

2.4. Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) осуществляет разработку муниципальной программы, как правило, самостоятельно. В случае необходимости к разработке муниципальной целевой программы могут привлекаться специализированные научно-исследовательские, консалтинговые организации. Кандидатура разработчика определяется на конкурсной основе в соответствии с нормами действующего законодательства.

3. Формирование и утверждение муниципальной программы

3.1. Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) муниципальной программы, определенный распоряжением администрации Калининского сельсовета, несет ответственность за подготовку муниципальной программы; согласовывает с основными заинтересованными участниками муниципальной программы возможные сроки выполнения программных мероприятий, объемы и источники финансирования; организует составление проекта муниципальной программы и представление его на рассмотрение и утверждении  администрации сельсовета.

3.2. Муниципальная программа состоит из паспорта (приложение № 1 к настоящему Порядку) и следующих разделов:

первый раздел: содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами;

второй раздел: основные цели и задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы, а также целевые показатели;

третий раздел: система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение муниципальной программы, с перечнем мероприятий с разбивкой по годам, источникам финансирования. Система программных мероприятий должна содержать также мероприятия, направленные на реализацию экономических, организационных, информационных, образовательных и других направлений деятельности в области энергосбережения и энергоэффективности;

четвертый раздел: нормативное обеспечение;

пятый раздел: механизм реализации муниципальной  программы, включая организацию управления муниципальной долгосрочной и контроль за ходом ее реализации;

шестой раздел: оценка эффективности реализации муниципальной программы.

3.3. К содержанию разделов муниципальной программы предъявляются следующие требования.

Первый раздел должен содержать:

развернутую постановку проблемы, включая анализ причин ее возникновения;

обоснование связи проблемы с приоритетами социально-экономического развития Калининского сельсовета, определенными, в том числе в стратегических документах  сельсовета;

обоснование целесообразности программного решения проблемы, а также обоснование необходимости решения проблемы программно-целевым методом и анализ различных вариантов этого решения, в том числе описание основных рисков, связанных с программно-целевым методом решения проблемы.

Второй раздел должен содержать развернутые формулировки целей и задач программы с указанием целевых показателей.

Требования, предъявляемые к целям программы:

специфичность (цели программы должны соответствовать компетенции муниципальных заказчиков программы);

достижимость (цели программы должны быть потенциально достижимы);

измеримость (достижение цели программы можно проверить, в том числе и прежде всего с помощью учитываемых количественных показателей взаимоувязанных с финансовыми затратами, необходимыми для их достижения);

релевантность (наличие четкой связи цели программы с деятельностью соответствующего органа местного самоуправления  Калининского сельсовета).

В данном разделе следует дать обоснование необходимости решения поставленных задач для достижения сформулированных целей программы и обоснование сроков решения задач и реализации программы с описанием основных этапов реализации и указанием прогнозируемых значений целевых показателей для каждого этапа, а также условия досрочного прекращения реализации муниципальной  программы. Информация о целевых показателях программы оформляется таблицей в соответствии с приложением № 2 к настоящему Порядку.

Третий раздел должен содержать перечень мероприятий, которые предлагается реализовать для решения задач муниципальной  программы и достижения поставленных целей, а также информацию о необходимых для реализации каждого мероприятия ресурсах (с указанием источников финансирования) и сроках. Система программных мероприятий должна содержать также мероприятия, направленные на реализацию экономических, организационных, информационных, образовательных и других направлений деятельности в области энергосбережения и энергоэффективности.

Мероприятия программы должны быть конкретными, направленными на получение конечного результата, подлежащего оценке. Наименование мероприятия программы должно отвечать признакам целевого использования бюджетных средств в случае, если данное мероприятие обеспечено финансовыми ресурсами.

По объектам капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта программные мероприятия должны иметь проектную документацию, утвержденную в установленном порядке. Наличие заключения государственной (негосударственной) экспертизы предусматривается по проектной документации на объекты капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта в соответствии с требованиями действующего законодательства.

По указанным объектам в общем объеме ассигнований необходимо отразить расходы на строительно-монтажные работы. Бюджетные ассигнования на капитальное строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов предусматриваются в муниципальных программах  пообъектно.

В муниципальную программу допускается включение объекта капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта, на который не разработана проектная документация в следующих случаях:

объект капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта включен в областную целевую программу, в соответствии с которыми требуется его софинансирование из бюджета поселения;

по вновь начинаемому объекту капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта в муниципальной программе первоначально предусмотрены ассигнования на разработку проектной документации, а в последующие годы – финансирование данного инвестиционного проекта.

В разделе следует дать обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы, необходимого для реализации программы, а также сроков и источников финансирования, включая сведения о распределении объемов и источников ее финансирования по годам. Кроме того, раздел должен включать в себя обоснование возможности привлечения (помимо средств бюджета поселения) средств областного бюджета, внебюджетных средств для реализации программных мероприятий, а также описание механизмов привлечения этих средств, если таковые средства привлекаются.

В четвертом разделе следует изложить перечень нормативных правовых актов, принятие которых необходимо для достижения целей реализации программы.

Основные требования к пятому разделу изложены в разделе 5 настоящего Порядка.

В шестом разделе в количественном выражении описываются конечные результаты, которые должны быть достигнуты от реализации программных мероприятий, а также приводятся критерии оценки эффективности программы, в том числе оценка эффективности расходования бюджетных средств.

Раздел должен содержать общую оценку вклада муниципальной программы в экономическое развитие, а также оценку эффективности расходования бюджетных средств. Оценка эффективности осуществляется по годам в течение всего срока реализации программы. При оценке эффективности реализации муниципальной программы используются в обязательном порядке критерии оценки эффективности мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности.

Методика оценки эффективности муниципальной программы разрабатывается муниципальными заказчиками (муниципальными заказчиками-координаторами) с учетом специфики программы и является приложением к постановлению администрации  Калининского сельсовета, утверждающему программу.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы должна включать алгоритм и формулы расчета целевых показателей реализации муниципальной программы.

3.4. К проекту муниципальной программы, финансирование мероприятий которой предусматривается за счет внебюджетных источников, должны быть приложены:

соглашения о намерениях между муниципальным заказчиком программы и организациями, подтверждающие финансирование мероприятий муниципальной программы.

3.5. При включении в программу объектов капитального строительства инвестиционные проекты, финансирование которых планируется осуществлять за счет средств бюджета поселения, подлежат проверке на предмет эффективности использования направляемых на капитальные вложения средств бюджета поселения в порядке, установленном федеральными, областными нормативными правовыми актами и нормативными правовыми актами Калининского сельсовета.

3.6. Проект постановления администрации Калининский сельсовета об утверждении муниципальной программы (далее – проект муниципальной программы), отвечающий требованиям пунктов 3.2 – 3.5 настоящего раздела, утверждается постановлением  администрации муниципального образования.

3.7. Администрация сельсовета осуществляет ведение перечня муниципальных программ и размещает его на официальном сайте  муниципального образования  Калининский сельсовет.

4. Финансирование муниципальной  программы

4.1. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ утверждается решением о бюджете поселения в составе ведомственной структуры расходов бюджета по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с постановлением администрации Калининского сельсовета о порядке принятия целевых программ принимаемых при формировании бюджета поселения, поступающие в бюджет поселения и включенные в муниципальные программы, отражаются в соответствии с бюджетной классификацией расходов, установленной главным администратором доходов указанных средств.

4.2. Программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению администрацией сельсовета не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения о бюджете поселения на рассмотрения   Совета депутатов.

Внесение изменений в муниципальную программу является основанием для подготовки проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете поселения в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

4.3. Источниками финансирования муниципальных программ являются средства бюджета поселения, а также могут являться средства областного бюджета, внебюджетные средства.

4.4. Финансирование муниципальных программ за счет средств бюджета поселения осуществляется в объемах, утвержденных решением о бюджете поселения.

Средства областного бюджета отражаются в муниципальных программах при условии отражения их в областном законе об областном бюджете, иных нормативных правовых актах Оренбургской  области.

Средства бюджета поселения, предусмотренные на софинансирование расходов по объектам и направлениям за счет субсидий областного бюджета, отражаются в муниципальных программах в объеме не ниже установленного Правительством  Оренбургской области уровня софинансирования.

К внебюджетным источникам, привлекаемым для финансирования муниципальных программ, относятся взносы участников программы, включая предприятия и организации всех форм собственности; кредиты банков; средства внебюджетных фондов; общественных организаций и физических лиц, зарубежных инвесторов и другие поступления.

Планируемое финансирование программы из внебюджетных источников должно иметь документальное подтверждение участников программы, обеспечивающих дополнительные источники финансирования.

4.5. По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ администрацией  Калининского сельсовета не позднее чем за один месяц до дня внесения проекта решения о бюджете в Совет депутатов Калининского сельсовета может быть принято решение о сокращении (увеличении), начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию соответствующей муниципальной  программы или о досрочном прекращении ее реализации.

В случае принятия решения о сокращении бюджетных ассигнований или досрочном прекращении реализации муниципальной программы и при наличии заключенных во исполнение соответствующей муниципальной  программы муниципальных контрактов в бюджете поселения предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств Калининского сельсовета, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

4.6. Объекты капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта муниципальной собственности Калининского сельсовета в форме капитальных вложений, предусмотренные в программах, включаются в инвестиционную программу Калининского сельсовета в порядке, установленном нормативными правовыми актами Калининского сельсовета.

5. Управление реализацией муниципальной

программы и контроль за ходом ее выполнения.

5.1. Формы и методы организации управления реализацией муниципальной программы определяются муниципальным заказчиком.

5.2. Глава  муниципального  образования,  определенный муниципальным заказчиком (муниципальным заказчиком-координатором) муниципальной программы, является руководителем программы. Руководитель муниципальной программы несет персональную ответственность за текущее управление реализацией программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией программы.

5.3. Реализация муниципальной программы осуществляется на основе:

муниципальных контрактов (договоров),  заключаемых муниципальным заказчиком  программы с исполнителями программных мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

условий, порядка и правил, утвержденных федеральными, областными нормативными правовыми актами и нормативными правовыми актами  Калининского сельсовета .

5.4. Муниципальные заказчики муниципальных программ (муниципальные заказчики-координаторы) с учетом выделяемых на реализацию программ финансовых средств ежегодно уточняют целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации программ в установленном порядке.

5.5. Ежегодно до 1 марта следующего за отчетным периодом программы подлежат отчету о ходе реализации программ по форме № 2.

ежегодно эффективность реализации программы производится в соответствии с оценкой и порядком проведения реализации программ.

5.6. В случае несоответствия результатов реализации муниципальной программы запланированным показателям, а также целевому и эффективному использованию бюджетных средств занимающие координации подготавливают в рамках своей компетенции предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программой, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или досрочном прекращении муниципальной  программы в целом.

5.7. Администрация Калининского сельсовета по результатам рассмотрения представленного отчета о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год, в случае необходимости принимает решение о:

корректировке в установленном порядке действующей муниципальной программы;

приостановлении реализации в установленном порядке действующей муниципальной программы с приостановлением финансирования из бюджета поселения;

прекращении реализации в установленном порядке действующей муниципальной программы с исключением расходов на ее реализацию.

5.8. В случае принятия администрацией  Калининского  сельсовета решения о корректировке, приостановлении либо прекращении реализации действующих муниципальных программ муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) в месячный срок подготавливает соответствующий проект постановления администрации Калининского сельсовета.

5.9. Отчеты о реализации муниципальной программы подлежат утверждению постановлением администрации Калининского сельсовета не позднее одного месяца до дня внесения отчета об исполнении бюджета поселения в Совет депутатов.

5.10. Муниципальные заказчики муниципальных программ (муниципальные заказчики-координаторы) вносят изменения в постановления администрации Калининского сельсовета, утвердившие муниципальные программы, по мероприятиям текущего финансового года и (или) планового периода в текущем финансовом году в установленном порядке в соответствии с Регламентом администрации Калининского сельсовета.

5.11. Информация о разработке и реализации муниципальных программ размещается на сайтах муниципальных заказчиков (муниципальных заказчиков-координаторов) муниципальных программ.

Приложение № 1

к Порядку

принятия решения о разработке

муниципальных  программ, их формирования и реализации

ПАСПОРТ

муниципальной программы

Наименование программы ___________________________________________

Основание для разработки программы _________________________________

(наименование, номер и дата распоряжения

_____________________________________________________________________________

администрации Калининского сельсовета)

Муниципальный заказчик программы _________________________________

Разработчик программы _____________________________________________

Основная цель программы ___________________________________________

Основные задачи программы _________________________________________

Сроки реализации программы ________________________________________

Структура программы, перечень подпрограмм, основных направлений и мероприятий _______________________________________________________

Исполнители программы ____________________________________________

Объемы и источники финансирования программы _______________________

Ожидаемые конечные результаты реализации программы (целевые показатели)

__________________________________________________________________

Система организации контроля за исполнением программы _______________

Приложение № 2

к Порядку

принятия решения о разработке

муниципальных  программ, их формирования и реализации

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

_____________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| N п/п | Характеристики программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  |
| 1. | Цели и задачи программы |  |  |  |
| 1. | Объем финансирования, тыс. рублей | план | факт | отклонение, % |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | первый год реализации программы |  |  |  |
|  | второй год реализации программы |  |  |  |
|  | третий год реализации программы |  |  |  |
| 2. | Показатели результатов деятельности | план | факт | отклонение, % |
|  | Показатель 1 (наименование и единица измерения) |  |  |  |
|  | первый год реализации программы |  |  |  |
|  | второй год реализации программы |  |  |  |
|  | третий год реализации программы |  |  |  |
|  | Целевое значение (конечный результат) |  |  |  |
|  | Показатель 2 (наименование и единица измерения) |  |  |  |
|  | первый год реализации программы |  |  |  |
|  | второй год реализации программы |  |  |  |
|  | третий год реализации программы |  |  |  |
|  | Целевое значение (конечный результат) |  |  |  |
|  | Показатель 3 (наименование и единица измерения) |  |  |  |
|  | первый год реализации программы |  |  |  |
|  | второй год реализации программы |  |  |  |
|  | третий год реализации программы |  |  |  |
|  | Целевое значение (конечный результат) |  |  |  |

Приложение № 2

к  постановлению

главы администрации

Калининского сельсовета

от 01.12.2013  № 114-п

ПОРЯДОК

проведения и критерии оценки эффективности

реализации муниципальных программ

1. Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ определяют правила проведения ежегодной оценки эффективности мероприятий муниципальных программ (далее также – программа).

2. Оценка эффективности муниципальных программ осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с их реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности (открытости); достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.

3. Оценка эффективности реализации муниципальной  программы осуществляется муниципальным заказчиком (муниципальным заказчиком-координатором) программы по годам в течение всего срока реализации программы в соответствии с методикой оценки эффективности программы, утвержденной в составе муниципальной программы. Материалы по оценке эффективности должны включать алгоритм расчета целевых показателей реализации муниципальной программы с приведением соответствующих формул расчета.

4. Оценка эффективности реализации муниципальной  программы должна содержать общую оценку вклада муниципальной программы в социально-экономическое развитие  Калининского сельсовета.

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной программы, подготовленная муниципальным заказчиком (муниципальным заказчиком-координатором) муниципальной программы, рассматривается на Совете депутатов.

5. Оценка вклада муниципальной программы в социально-экономическое развитие Калининского сельсовета производится по следующим направлениям:

оценка достижения запланированных результатов;

оценка бюджетной эффективности.

6. В ходе проведения оценки достижения запланированных результатов муниципальной программы за год (за весь период реализации программы) фактически достигнутые значения показателей сопоставляются с их плановыми значениями, приведенными в таблице «Целевые показатели Программы» второго раздела муниципальной программы.

В случае выявления отклонений фактических результатов в отчетном году от запланированных на этот год, необходимо с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий представлять обоснование причин:

отклонения достигнутых в отчетном периоде значений показателей от плановых, а также изменений в этой связи плановых значений показателей на предстоящий период;

значительного недовыполнения одних показателей в сочетании с перевыполнением других или значительного перевыполнения по большинству плановых показателей в отчетном периоде.

7. При оценке бюджетной  эффективности  реализации муниципальных программ следует исходить из следующего основного принципа: при реализации муниципальных долгосрочных целевых программ муниципальные заказчики (муниципальные заказчики-координаторы) муниципальных долгосрочных целевых программ в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств или достижения наилучшего результата с использованием определенного программой объема средств.

В ходе проведения оценки бюджетной эффективности муниципальных программ учитывается следующее:

соответствие произведенных расходов установленным расходным полномочиям муниципальных заказчиков (муниципальных заказчиков-координаторов) муниципальных программ;

возникновение экономии бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур;

результативность реализации мероприятий муниципальных  программ, направленных на энергосбережение и энергоэффективность;

несоответствие (превышение) объемов ассигнований бюджета поселения объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным в муниципальных программах (с указанием сумм и причин в разрезе мероприятий);

перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями муниципальной программы (с указанием количества и причин);

соотношение степени достижения целей муниципальных  программ с периодом времени, затраченным на их достижение;

результаты мониторинга исполнения муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям;

предложения муниципальных заказчиков (муниципальных заказчиков-координаторов) муниципальных программ о достижении наилучших результатов с использованием наименьших затрат;

объем привлеченных средств областного бюджета и внебюджетных источников на реализацию мероприятий муниципальных программ.

результаты проверок целевого и эффективного расходования бюджетных средств на реализацию муниципальных программ, проведенных муниципальными органами, осуществляющими функции по муниципальному финансовому контролю, и муниципальными органами, осуществляющими надзор за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.