| АДМИНИСТРАЦИЯ муниципального образования Калининский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области # ПОСТАНОВЛЕНИЕ # 28.02.2020 № 19-п пос.Калинин |  |  |
| --- | --- | --- |
| «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Охрана общественного порядка в муниципальном образовании Калининский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2019–2021 годы»» |  |  |  |

Руководствуясь Постановлением администрации Калининского сельсовета от 17.05.2017 г. №63-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Калининский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области»:

1. Утвердить отчет за 2019 год об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Охрана общественного порядка в муниципальном образовании Калининский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на  2019–2021 годы» согласно приложению 1.

2. Утвердить сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы согласно приложению 2.

3. Признать эффективность реализации программы неудовлетворительной.

4. Настоящее постановление вступает в силу  после его официального опубликования (обнародования).

Глава администрации                                          			Ю.Н.Малашин

Разослано: Прокуратуре района, администрации  района

Приложение №1

# к постановлению администрации

# Калининского сельсовета

# от  28.02.2020   №     19-п

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2019  год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Главный Распорядитель бюджетных средств | Код бюджетной классификации |  |  | Расходы (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | Утверждено по муниципальной программе на отчетную дату | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа | «Охрана общественного порядка в муниципальном образовании Калининский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2019–2021 годы» | всего, в том числе: | 018 | 0113 | 15 0 00 000 00 | 1 600,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие | Обеспечение деятельности народных дружин |  |  | 0113 | 15 0 03 000 00 | 1 600,00 | 0,00 |

Приложение №2

# к постановлению администрации

# Калининского сельсовета

# от  28.02.2020   №     19-п

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до начала реализации программы | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности народных дружин» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Нормативное обеспечение деятельности общественных объединений по охране общественного порядка | Да/нет | да | да |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Отношение количества правонарушений и преступлений, совершаемых на улицах и в общественных местах к прошлому году | % | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Увеличение количества населения, привлекаемого к охране общественного порядка на территории сельского поселения | % | 0 | 5 |  |  |  |  |  |